2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                               单位：万元

| 项目支出名称 | 水稻品种跟踪评价项目 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县农业技术推广中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 40万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  | 无 |  |  |
| 项目支出实施期 | 2022年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 按照发展现代农业的总体要求，提高水稻产量与品质，促进农业增产增收，对我县种植水稻品种生长状况进行跟踪评价，选择适宜我县种植的优良品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 今年对悦两优2056、隆晶优1212、创两优银华占等108个以上水稻品种，在本县立志、新龙种养等20个农场、专业种植社及家庭示范点，进行示范跟踪评价，选择8-10个以上适宜我县种植优良品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 跟踪品种 |  |  | 108个 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点 |  |  | 20个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 跟踪品种 |  |  | 省级标准 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点 |  |  | 协议要求 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 跟踪品种 |  |  | 2-11月底前 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点协议签订 |  |  | 3月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 跟踪品种评价工作 |  |  | ≤9万元 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点补助 |  |  | ≤31万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 率指标 | 精选优良品种个数 |  |  | ≥8个 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 良种优质增产效果 |  |  | ≥20% |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 良种抗病减少农药用量 |  |  | ≥10% |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 良种推广应用递增率 |  |  | ≥15% |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥95% |  |  |  |

填表人: 李金国   填报日期:2022年4月15日   联系电话: 13203088613      单位负责人签字: