2022年项目支出绩效目标表

| 填报单位：（盖章） 衡东县财政局 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | PPP中心 |  | 预算部门 | 衡东县财政局 |  |  |
| 年度本级 预算金额 | 50万 |  | 该项目支出上级资金 |  |  |  |
| 项目支出实施期 | 本年度 |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 加快促进PPP项目落地见效，带动社会投资额增长 |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 完成一个项目两评一案咨询费，完成2个PPP项目可研性研究报告 |  |  |  |  |  |
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目两评一案咨询费 | 1个 |  |  |
|  |  |  | PPP项目可研性研究报告 | 2个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目两评一案咨询 | 通过 |  | 行业标准 |
|  |  |  | PPP项目可研性研究报告 | 合格 |  | - 行业标准 |
|  |  | 时效指标 | 项目两评一案咨询 | 5月之前 |  |  |
|  |  |  | PPP项目可研性研究报告 | 4月之前 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目两评一案咨询 | ≦26万 |  |  |
|  |  |  | PPP项目可研性研究报告 | ≦24万 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇污水处理设施完善率 | ≧20% |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% |  | 满意度调查 |

填表人：廖荷香  联系电话：  填报日期：2022年4月7日   单位负责人签字：