2022年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                               单位：万元

| 项目支出名称 | 一类疫苗接种工作经费 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 72万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  | （分级填报） |  |  |
| 项目支出实施期 | 本年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 通过免疫规划工作的开展，使国家免疫规划疫苗针对传染病得到有效控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 维持无脊灰无白喉状态，降低预防接种异常反应发生率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 冷链运转次数达标 |  |  | 全年冷链运转6次 |  | 政策标准 |  |
|  |  |  | 疑似预防接种异常反应的监测 |  |  | 100% |  | 政策标准 |  |
|  |  |  | 技术指导、督导覆盖率 |  |  | 25个接种单位 |  | 计划标准 |  |
|  |  | 质量指标 | 冷链运转达标 |  |  | 100% |  | 政策标准 |  |
|  |  |  | 预防接种异常反应调查处置率 |  |  | 100% |  | 政策标准 |  |
|  |  |  | 技术指导、督导覆盖率 |  |  | 100% |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 |  |  | 含麻类疫苗≥95%；其他免疫规划疫苗≥90%； |  | 政策标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 冷链运转 |  |  | 1、3、5、7、9、11月各运转一次 |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 督导、疫苗接种等工作 |  |  | 2022年1月-2022年12月 |  | 计划标准 |  |
|  |  | 成本指标 | 疫苗冷链储存、运输 |  |  | ≤24 |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 疑似预防接种异常反应监测及调查处置 |  |  | ≤12 |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 业务培训、技术指导、督导 |  |  | ≤24 |  | 计划标准 |  |
|  |  |  | 适龄儿童免疫规划疫苗接种注射器等耗材 |  |  | ≤12 |  | 计划标准 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 脊灰病例发病率 |  |  | 本土病例：0/10万 |  | 调查统计 |  |
|  |  |  | 白喉病例发病率 |  |  | 本土病例：0/10万 |  | 调查统计 |  |
|  |  |  | 其他国家免疫规划疫苗针对传染病调查处置率 |  |  | 达到100% |  | 调查统计 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众及儿童家长满意度 |  |  | 基本满意 |  | 满意度调查 |  |

填表人:             填报日期:             联系电话:                单位负责人签字: