2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                               单位：万元

| 项目支出名称 | 粮食生产专项资金 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县农业技术推广中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 80万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  | 无 |  |  |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 为有效推动粮食生产固本强基工程，以提品质、转方式、增效益为目的，积极推进优质稻栽培技术，大力发展优质稻生产，全面提高粮食生产能力，实现粮食连年增产增收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 派专人驻点加强粮食生产技术指导工作，创建2个省级万亩示范片和5个县级万亩示范片，2-5个县级集中育秧示范点，搞好农作物病虫害监测预报工作，及农业新技术新品种推广应用，为全县粮食生产大局提供技术支撑，降低农药污染，群众满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技术指导服务范围 |  |  | 全县17乡镇及12个示范片 |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训期数 |  |  | 30期 |  |  |  |
|  |  |  | 育秧示范点 |  |  | 5个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术指导覆率 |  |  | ≥95% |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训效果 |  |  | 良好 |  |  |  |
|  |  |  | 育秧示范效果 |  |  | 良好 |  | 省级标准要求 |  |
|  |  | 时效指标 | 技术指导 |  |  | 10月底前 |  |  |  |
|  |  |  | 技术培训 |  |  | 8月上旬前 |  |  |  |
|  |  |  | 育秧示范点 |  |  | 3月底前 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 技术指导差旅交通费 |  |  | ≤32万元 |  |  |  |
|  |  |  | 培训相关费用 |  |  | ≤33万元 |  |  |  |
|  |  |  | 育秧示范点补偿 |  |  | ≤15万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效 益指标 | 技术指导新增产值 |  |  | ≥0.2亿元 |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 农业科技贡献率 |  |  | ≥15% |  |  |  |
|  |  |  | 农药污染率 |  |  | ≤3% |  |  |  |
|  |  |  | 技术服务年增长率 |  |  | ≥5% |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥95% |  |  |  |

填表人: 李金国   填报日期:2023年3月28日   联系电话: 13203088613      单位负责人签字:

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                               单位：万元

| 项目支出名称 | 农作物品种跟踪评价经费 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县农业技术推广中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 40万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  | 无 |  |  |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | 按照发展现代农业的总体要求，提高水稻产量与品质，促进农业增产增收，对我县种植水稻品种生长状况进行跟踪评价，选择适宜我县种植的优良品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | 今年对悦两优2056、隆晶优1212等150个以上水稻及油菜品种，在本县立志、新龙种养等40个农场、专业种植社及家庭示范点，进行示范跟踪评价，选择15-18个以上适宜我县种植优良品种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 跟踪品种 |  |  | 150个 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点 |  |  | 40个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 跟踪品种 |  |  | 省级标准 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点 |  |  | 协议要求 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 跟踪品种 |  |  | 2-11月底前 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点协议签订 |  |  | 2月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 跟踪品种评价工作 |  |  | ≤6万元 |  |  |  |
|  |  |  | 示范点补助 |  |  | ≤34万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效 率指标 | 精选优良品种个数 |  |  | ≥15个 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 良种优质增产效果 |  |  | ≥20% |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 良种抗病减少农药用量 |  |  | ≥10% |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 良种推广应用递增率 |  |  | ≥15% |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥95% |  |  |  |

填表人: 李金国   填报日期:2023年3月28日   联系电话: 13203088613      单位负责人签字: