{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表\n（第二十一批  2024年5月30日） "]
["序号","受理编号","交办问题基本情况","行政区域","问题类型","调查核实情况","是否属实","办结目标","处理和整改情况","是否办结","责任人被处理情况"]
[42,"X3HN202405290061","草市镇两路新村十七组300亩红线生态林被破坏，水库和农田被填埋。","衡阳市","群众身边的生态环境问题","经调查核实,反映问题部分属实。\n1、300亩红线生态林被破坏，农田被填埋部分属实。湖南省六牧农业有限公司与草市镇两路新村签订林地承包合同300亩（该范围不涉及生态红线和生态公益林），经林业部门批准使用林地62.685亩，但实际使用林地面积为122.9亩，违规平整林地60.215亩。同时，该企业建设猪舍期间由于平整土地，破坏永久基本农田2.52亩，因雨水冲刷导致永久基本农田1.72亩被掩埋。\n2、水库被填埋不属实。经核实，信访反映的水库实为草市镇两路新村二十组的一般山塘（七尺塘），项目施工过程中没有填埋山塘行为，目前该山塘能正常发挥灌溉功能。","部分属实","督促企业完成造林复绿，并恢复永久基本农田耕种条件。","处理情况：\n1、衡东县林业局于2023年9月6日责成该公司对超审批红线范围占用的60.215亩林地进行造林复绿，但由于当地条件为紫色页岩，复绿效果不佳，下步将继续督促该公司履行复绿义务。\n2、衡东县自然资源局于2023年5月22日责令该公司将占用的2.52亩和雨水冲刷的1.72亩永久基本农田整改恢复到位。\n整改情况：\n衡东县组织相关人员现场检查，检查发现2.52亩的永久基本农田已整改到位，但1.72亩农田尚未恢复耕地用途。下一步，将持续督促该公司6月底前恢复1.72亩（1147㎡）永久基本农田耕种条件，12月底前完成对超红线范围外的60.215亩林地的造林复绿。","阶段性办结","无"]
[78,"D3HN202405290125","衡阳市衡东县洣水镇洣水河从5月28日开始从上游飘来很多死鱼，该情况从前年开始出现，居民担心河水出现问题，希望能够进行水质检测，并且找到出现死鱼的原因。","衡阳市","群众身边的生态环境问题","经调查核实，反映问题属实。","属实","核实查明原因，做好应急处置工作，保障水环境质量及人民群众饮水安全。","处理情况：\n衡东县工作专班制定了处置工作方案，一是全力打捞并安全处置，截至5月31日上午，基本完成河面漂浮死鱼打捞，目前，全流域无新增死鱼；二是对洣水衡东段沿岸企业、入河口的排污情况进行拉网式排查，暂未发现沿岸企业存在偷排、超排迹象；三是衡阳市生态环境局衡东分局对洣水三个段面，14个采样点实行水质加密监测，28日以来，连续4天检测未发现重金属和微生物指标超标情况，县城饮用水源检测结果均符合生活饮用用水卫生标准，并每天把自来水水质和河水水质检测报告信息在政府门户网向社会公布，及时回应社会关切。\n整改情况：                                                                       \n衡阳市生态环境局衡东分局在省生态环境厅的统一调度下，洣水衡东段共设置了6个监测断面，确定了pH 、溶解氧、化学需氧量、氨氮、氟化物、氰化物、镉、砷等作为监测因子，开展实时监测。5月29日开始，衡东县农业农村局在县政府的统一领导下，在省农业农村厅、衡阳市农业农村局的指导下，组建调查组开展死鱼原因调查，邀请省水产科学研究所专家进行现场采样和调查，配合工作专班启动调查取证，进一步整合力量，全力查清事件原因。","未办结","无"]
[97,"X3HN202405290033","衡阳市衡东县石滩乡石金村附近存在一家大型养猪场，为湖南新五丰股份有限公司下属的鑫邦畜牧公司，养猪导致整个村庄不分昼夜弥漫浓烈的恶臭味，产生噪音和水源污染。","衡阳市","群众身边的生态环境问题","经调查核实，反映问题部分属实。\n1、鑫邦畜牧公司养猪导致整个村庄不分昼夜弥漫浓烈的恶臭味部分属实。该公司多次对废气处理设施进行升级改造，虽然废气排放在标准范围内，但在某些时段随风向有一定气味产生。\n2、产生噪音和水源污染问题不属实。噪声监测结果均在标准范围内，且距离最近的居民超过150米，噪声对群众的正常生产生活几乎没有影响。现场调阅废水在线监测数据无异常，现场检查也未发现有暗管偷排和污水外排迹象。","部分属实","消除生态环境风险隐患，进一步化解周边矛盾。","处理情况：\n针对异味扰民问题，衡阳市生态环境局衡东分局责令该企业落实以下整改措施：  \n1、在污水处理场应急池与黑膜池北边和该公司南门各增加一条除臭喷雾系统。  \n2、密封场内所有排污检修井和污水提升井。\n整改情况：\n企业制定了整改方案，预计6月上旬完成整改。","阶段性办结","无"]
[126,"X3HN202405290023","草市镇洲西村刘某文等人偷偷砍伐森林盗挖矿产资源，从2015年至今，原始森林被大面积破坏，洲西村被挖得千疮百孔，五处巨坑达几十万立方。","衡阳市","群众身边的生态环境问题","经调查核实，反映问题部分属实。\n1、砍伐森林盗挖矿产资源问题基本属实。\n2、原始森林被大面积破坏，洲西村被挖得千疮百孔，五处巨坑达几十万立方问题不属实。现场检查发现洲西村树木生长良好，村内生态未被大面积破坏，现场存在3处非法开挖导致的采坑，其中，非法开挖瓷泥的2个池塘现已是蓄水状态，另外1处非法开挖点已恢复林地生产条件，并不存在信访反映的5处巨坑。","部分属实","持续加强巡查监管力度，严厉打击砍伐林业木和盗采矿产资源等违法行为，严防问题反弹。","处理情况：\n1、根据国家林草局下发的森林督查违法图斑线索，2022年10月，衡东县林业局共发现3起滥伐林木案件，均已立案查处并责成整改到位。\n2、2020年至2023年，衡东县自然资源局共发现4起非法开采瓷泥行为，均已立案查处并责成整改到位。\n整改情况：\n1、针对森林保护工作，衡东县结合林长制工作制定了相关森林巡视和监管机制，加强镇村联动，截至目前，草市镇洲西村未发现新的砍伐林木行为。\n2、鉴于洲西村地段多次出现非法盗采矿产资源行为，衡东县相关职能部门和属地乡镇持续加强对该处的监管，截至目前，该处未发现新的非法盗采矿产资源行为。","阶段性办结","无"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}