2023年度项目支出预算绩效目标申报表

填报单位：（盖章）                      单位：万元

| 项目支出名称 | 年初预算项目经费 |  |  |  | 预算部门 | 衡东县花鼓戏演艺有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度本级 预算金额 | 105万元 |  |  | 该项目支出上级资金 |  |  |  | （分级填报） |  |  |
| 项目支出实施期 | 2023年1至12月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施期绩效目标 | - 创作3至4台大小文艺演出作品； - 演出设备添置和维护经费。 - “演艺惠民，送戏下乡”下乡演出100场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 | （一）《生态旅游》为主题文艺综合节目1台， （二）《第六届土菜文化节》文艺演出节目；新排一台优秀古装戏； （三）配置更换一批舞台音响设备。 (四)公司计划在全县范围内将上年未去演出的乡村里选择50个村巡回演出，每个乡村演出2场来完成全年100场指标的演出任务。时间定于2023年2至12月份之间完成，项目完成分2次进行，每50场后将演出的具体材料由经办人统计并将纸质和影像资料呈报给主管部门、财政部门及政府领导审阅，县财政再根据实情拨付此项经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值及单位 |  | 绩效标准 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文艺作品创作 |  |  |  | ≥4台 |  | ≥4台 |  |
|  |  |  | 演出设备添置和维护经费 |  |  |  | ≥9件 |  | ≥9件 |  |
|  |  |  | “演艺惠民，送戏下乡 |  |  |  | 100场 |  | 0.5万元/场 |  |
|  |  | 质量指标 | 专项经费控制率 |  |  |  | ≥100% |  | ≥100% |  |
|  |  | 时效指标 | 新节目排练 |  |  |  | 2023年3至10月份之间 |  | 达到 |  |
|  |  |  | 演出设备添置和维护 |  |  |  | 2023年1至12月份之间 |  | 及时更换 |  |
|  |  |  | 送戏下乡 |  |  |  | 2023年2至12月份之间 |  | ≥100场 |  |
|  |  | 成本指标 | 文艺演出作品创作 |  |  |  | ≥40万元 |  | ≥40万元 |  |
|  |  |  | 演出设备添置 |  |  |  | ≥15万元 |  | ≥15万元 |  |
|  |  |  | “演艺惠民，送戏下乡” |  |  |  | 5000元/场 |  | ≥50万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效 率指标 | 弥补演职人员工资…… |  |  |  | ≥35% |  | ≥35% |  |
|  |  |  | 保障演出设备正常运转。 |  |  |  | ≥98% |  | ≥98% |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 丰富人民群众文化生活 |  |  |  | ≥97% |  | ≥97% |  |
|  |  |  | 推动地方戏曲发展与传承 |  |  |  | ≥97% |  | ≥97% |  |
|  |  |  | 培养高素质专业人才 |  |  |  | ≥98% |  | ≥98% |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提高本地人文生态环境 |  |  |  | 达到 |  | 达到 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 推动传统文化的持续传播 |  |  |  | 达到 |  | 达到 |  |
|  |  | 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  | 爱益群众满意度 |  | ≥98% |  |

填表人:何爱媛         填报日期: 2023年3月14日        联系电话: 13974731169   单位负责人签字: