衡东县2024年中央农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）

项目资金实施方案

省财政厅2024年中央农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）项目资金（湘财预〔2024〕120号）安排我县80万元，主要用于农作物重大病虫疫情监测预警、预防控制和根除扑灭等。根据湘植保〔2024〕6号等文件要求及（财农〔2023〕13号）有关规定，结合“虫口夺粮”保丰收工作方案和目标任务，制定本实施方案。项目由衡东县农业技术推广中心、县植保植检站（县农业技术推广中心植物保护工作股）组织实施。

一、资金使用范围与要求

（一）开展农作物重大病虫疫情监测预警和农药减量工作

支持县植保植检站（县农业技术推广中心植物保护工作股）开展主要农作物重大病虫疫情监测调查、数据上报和褐家鼠普查等工作，及时掌握病虫动态，准确预报预警，为病虫害防控决策与组织实施提供信息支撑。推进化学农药减量工作，建设农药减量示范区，开展农药使用量调查统计等，支持开展植保工作宣传培训、技术指导等,项目安排资金6万元。

其中开展新农药、新配方试验示范，单剂试验0.5万元/个（2个），合计资金1万元。

（二）开展农作物重大病虫害防控

1、按照《2024年“虫口夺粮”保丰收行动方案》的要求，通过作业补贴的方式，扶持壮大一批装备精良、管理规范、技术先进、服务高效、年服务面积1万亩以上的专业化服务组织，将生物防治、理化诱控、高效低风险农药等绿色防控措施纳入统防统治服务内容（应急防控与绿色防控融合推进），支持专业化服务组织优先选用绿色防控技术产品，配备绿色防控设施设备，促进绿色防控与统防统治融合发展，力争主要农作物病虫害绿色防控覆盖率较上年度提高2个百分点，主要粮食作物统防统治覆盖率较上年提高1个百分点，病虫害防治处置率达到90%以上，确保将病虫害危害总体损失率控制在5%以内，确保实现化学农药减量增效和“虫口夺粮”保丰收，项目安排补贴资金12万元。

2、水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范。支持在霞流镇创建1个面积不小于1000亩的水稻绿色防控核心示范区，辐射带动周边区域5000亩以上。核心示范区要求全面应用新技术、新方式、新农药、新药械、新测报等“五新”措施；全程运用智能化病虫监测设备，全程采用农业防治、生态调控、理化诱控、生物防治、科学用药等绿色防控技术；全程使用环境友好型新药剂，全程使用先进高效植保机械，全程开展科学用药，全程开展统防统治。通过集成示范确保示范基地（核心示范区）内病虫危害损失率控制在5%以下，化学农药使用量减少20%以上。形成精准绿色防控技术体系和可复制推广的融合模式。适时组织开展现场观摩和培训活动，引领带动辖区内大面积推广应用病虫害绿色防控技术和产品，项目安排资金4万元。

3、二化螟绿色防控技术应用示范。支持在大浦镇三才村、霞流镇平田村、李花村、宋桥村等省级万亩示范片核心区,霞流镇洋塘村、白莲镇谭家桥村、荣桓镇南湾村、蓬源镇蓬源村水稻病虫综合绿色防控示范片开展深水灭蛹、昆虫性信息素控杀压基数，减轻化学防控压力，降低化学农药使用量。要求落实新增性诱技术任务面积4000亩及新增迷向技术任务面积1000亩以上，支持开展深水灭蛹示范，项目安排资金15.82万元。

- 4、植保贡献率评价试验。支持县植保植检站开展水稻病虫害防控效果暨植保贡献率评价工作（早晚稻），拟实施地点在霞流镇平田村霞流陈中华家庭农场，由衡东友谊农机专业合作社负责承担本试验示范，试验处理以开展田间小区试验为主，试验设置完全不防治病虫草害、完全不防治病虫害2个对照处理的基础上，设置统防统治、严格防治、农户常规防治等至少5个处理。其中完全不防治病虫害、完全不防治病虫草害2个对照处理 667 ㎡，不设重复；统防统治区设面积30亩以上，其他2个处理，每个处理200 ㎡，重复3次。在病虫害发生高峰期(稳定期)以不同防治处理为基础，开展病虫害调查，记录不同防治情况(处理) 后的病虫害发生情况。在作物收获期，通过实收实打或抽样调查的方法测量不同防控处理情况下的产量，判断不同防治情况下病虫害造成的损失和防治挽回的损失，为测算植保贡献率收集基础数据。根据采集数据分别计算危害损失率、植保贡献率等，客观反映病虫害防控成效暨植保工作贡献，积极争取全社会重视支持植保工作，项目安排资金15万元。

5、拟在荣桓镇创建1个面积不小于500亩的油菜病虫绿色综合防控示范区，辐射带动周边区域1000亩以上。开展油菜菌核病、根肿病防控新药剂试验示范，筛选适宜防控油菜菌核病的高效低风险药剂，拟安排资金2万元。

6、拟在石湾镇、大浦镇实施玉米、大豆带状套种病虫害绿色防控与统防统治融合示范，支持玉米生产基础较好的基地开展草地贪夜蛾等重大病虫害绿色防控与统防统治示范，项目安排资金2万元。

7、项目补贴资金（23.18万元）。实行物化补贴与资金补贴，其中物化补贴占比60%（13.98万元），采购防控药剂和绿色防控产品；资金补贴占比40%（9.2万元）。

二、实施程序

专项资金补贴方式分为物化补助和资金补助。

（一）物化补助。按照财政部、农业农村部、水利部关于印发《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》的通知（财农〔2023〕13号）有关规定、省厅及省站有关文件精神和防控需要，按照政府采购相关规定做好统一采购工作。项目单位（县植保植检站）要加强农药、绿色防控产品等防控物资的管理，根据防治任务和相关协议，将药剂和绿色防控产品及时发送到种植大户，并健全物资采购和发放手续，建立台账以备查验。

（二）资金补助。县植保植检站（县农业技术推广中心植物保护工作股）要根据省厅和省站有关文件和方案要求组织实施。按照由各服务组织申报（服务合同、服务登记表、台账、飞防轨迹图等）、审核年度服务面积，验收合格后，拟定资金补助规模和方式程序，统防统治服务组织凭《统防统治组织补助确认单》和相关票据等资料申请拨付补助资金。

三、保障措施

各部门高度重视，明确责任，密切配合，形成合力，确保资金安全高效使用。

（一）强化组织领导。加强组织领导，强化属地责任，县农业农村局成立项目领导小组，由局长任组长，总农艺师、局机关纪委书记、县农技推广中心主任任副组长，局里和农业技术推广中心相关股室人员为成员，科学制定方案，创新工作机制，大力推进农作物重大病虫疫情防控工作，全面完成“虫口夺粮”保丰收绩效考核目标。

（二）强化资金管理。严格遵守财农〔2023〕13号文件相关规定，切实加强项目资金管理，规范资金使用行为，强化招标采购过程的监管，加强农药物资管理，完善物资发放手续，严禁挤占、截留和挪用救灾补助资金。

（三）做好项目总结。充分发挥好中央救灾资金效能，做好做实该相关项目，要加强宣传培训，认真总结经验，形成可复制可推广的技术模式和工作机制，为增强植保防灾减灾能力，保障农业生产和粮食安全发挥更大的作用。

2024年防灾减灾（农作物病虫防控）项目资金实施支出明细

| 项 目 | 实施主体 | 实施资金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病虫测报经费 | 植保植检站（植保股） | 50000.00 |  |
| 新农药试验示范 | 植保植检站 | 10000.00 |  |
| 二化螟性诱及翻耕灭蛹补助 | 大浦镇、霞流镇等 | 158200.00 |  |
| 绿色防控与统防统治融合推进示范 | 霞流宋桥村（衡东富民农业有限公司） | 40000.00 |  |
| 统防统治应急防控补助 | 重点支持年服务能力1万亩以上服务组织 | 120000.00 |  |
| 玉米大豆绿色防控专项补助 | 重点支持玉米大豆带状套种生产主体 | 20000.00 |  |
| 油菜菌核病、根肿病防控示范 | 植保植检站 | 20000.00 |  |
| 植保贡献率试验示范（早晚稻） | 衡东县友谊合作社 | 150000.00 |  |
| 物化补助 | 采购绿色防控物资 | 139800.00 |  |
| 现金补助 | 服务组织、生产主体 | 92000.00 |  |
| 合 计 |  | 800000.00 |  |