## Sheet1
项目支出名称 | 罗荣桓故居增补点岳英小学旧址修缮工程
主管部门 | 衡东县罗荣桓故居管理处 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县罗荣桓故居管理处
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 66.9052 | 66.9 | 66.9052
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 66.91 | 66.9 | 66.91 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 罗荣桓故居增补点---岳英小学旧址修缮工程已于2021年11月9日通过财政投资评审，预算投资评审总金额为113.55万元，预算拨款113万元。本修缮工程针对文物本休建筑及院落进行全面修缮，排除建筑安全隐患，恢复原建筑历史风貌。本项目2022年4月完成招标相关手续，8月工程启动，11月竣工。 |  |  |  | 罗荣桓故居增补点---岳英小学旧址修缮工程2022年4月完成招标相关手续，8月26日工程施工队伍进场，主要对旧址本体，院内地面修缮 ，院内、外排水系进行了修缮，于2022年11月18日完成项目施工，2022年12月6日四方验评通过，2023年9月21日初验合格。2022年度85万元文物资金已执行完100%，2023年度28万元文物资金已执行8.99万元，执行率32%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程启动率 | 100% | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展情况 | 达到 | 达到 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全得到保证 | 达到 | 达到 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 以红带绿，文旅结合，促进美丽乡村建设 | 达到 | 达到 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 爱国主义教育和革命传统教育，传承中华优秀传统文化 | 达到 | 达到 | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 达到 | 达到 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 产出成本控制措施的有效性 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 促进美丽乡村建设 | 达到 | 达到 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00