## Sheet1
项目支出名称 | 湘财预【2021】276号山洪灾害工程300万
主管部门 | 衡东县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县水利局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 156
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 156 | 10 | 52.00% | 5.20
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 湘财预【2021】276号山洪灾害工程300万 |  |  |  | 生态砌块护岸521米，浆砌石护岸575米，拆除重建人行桥。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 护岸长度 | 1096米 | 1096米 | 20 | 20
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年10月23日 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安全渡汛，保障人民财产安全 | 保障人民财产安全 | 保障人民财产安全 | 20 | 18
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 9
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害工程投资额 | ≦300万元 | 300万元 | 20 | 15
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 87.20