## Sheet1
项目支出名称 | 湘财建指（2022）34号四大家鱼种质资源场项目
主管部门 | 衡东县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县农业农村局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 590 | 590 | 590
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 590 | 590 | 590 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 四大家鱼种质资源场建设 |  |  |  | 在大浦托源村新建四大家鱼种质资源场：孵化车间1253.99m2，新建电灌站（初步设计及概算的批复文件为：水泵房）16.32 m2，新建孵化池20个，产卵池2个，鱼塘护坡2344m，新建3.5m宽砼路面3000m，DN200引水管2000m，蓄水池1座，鱼塘清淤31735 m3，配套设备、水、电等建设内容
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建孵化车间及配套设备 | 1套 | 1套 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建砼路 | 3000M | 3000M | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收合格 | 100% | 100% | 20 | 20
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | 1年 | 20 | 20
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进渔业生态环境发展 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 | 不可控制的天气 因素
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建孵化车间及配套设备、新建砼路 | 590万元 | 590万元 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 99.00