预算支出绩效评价表(2023年度)

| 项目支出名称 | 工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡东县财政局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 衡东县总工会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 320 |  | 278.95 | 278.95 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 320 |  | 278.95 | 278.95 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、推荐市级劳动模范4人，慰问劳模100人，宣传劳模30人。 2、帮扶困难职工300人，职工医疗互助参加人数14800人。 3、开展全县性职工文体比赛二次，弘扬竞技体育精神，丰富广大干部职工的业余文化生活。 |  |  |  |  |  | 1、推荐市级劳动模范4人，慰问劳模118人，宣传劳模28人。 2、帮扶困难职工312人，职工医疗互助参加人数16500人。 3、开展全县性职工棋艺比赛一次，健步走比赛一次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因 分析及改 进措施 |
|  |  | 数量指标 | 劳模评选、管理 |  | 推荐市劳模4人，慰问劳模100人，宣传劳模30人 |  | 市劳模4人；慰问劳模118人，宣传劳模28人 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 困难职工帮扶 |  | 帮扶困难职工300人 |  | 帮扶困难职工312人 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 职工文体活动 |  | 2次 |  | 2次 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 劳模评选 管理 |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 困难职工帮扶 |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 职工文体活动 |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 劳模评选 管理 |  | 4月至5月 |  | 5月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 困难职工帮扶 |  | 1月至12月 |  | 1月至12月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 职工文体活动 |  | 4月至10月 |  | 10月 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 劳模评选管理 |  | ≦15万元 |  | 19.8万元 |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 困难职工帮扶 |  | ≦25万元 |  | 32万元 |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 职工文体活动 |  | ≦40万元 |  | 62万元 |  | 5 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 人员经费 |  | ≦70万元 |  | 62万元 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 公运经费 |  | ≦40万元 |  | 38.5万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效 益指标 | 劳模评选 管理 |  | 劳模满意度≥90% |  | 95% |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 困难职工帮扶 |  | 职工满意度≥90% |  | 98% |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 职工文体活动 |  | 职工满意度≥90% |  | 96% |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 |  | ≥90% |  | 92% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |

填表人:向琼燕     填报日期:2024.3.18   联系电话:13875601363   单位负责人签字: