2023年度项目支出绩效自评表

| 支出名 称 | 衡东县农业综合行政执法大队部门项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡东县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 衡东县农业综合行政执法大队 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 82 |  | 82 | 82 | 10 |  | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82 |  | 82 | 82 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、开展农资打假专项治理。2、开展无证经营农药专项整治。3、开展渔政执法行动。4、开展生猪产地检疫和屠宰检疫专项执法行动。5、开展动物卫生监督专项执法行动。6、开展生猪定点屠宰监测和生猪无害化处理监管工作。7、开展畜牧兽医专项执法行动。8、开展变型拖拉机顽瘴痼疾专项执法行动。9、开展农产品质量安全和农业资源保护执法专项行动。10、协调农资纠纷。11、开展法制宣传教育。12、开展执法队伍建设。 |  |  |  |  | 1、全年巡查农资市场230次。2、农药市场检查查封扣押农药958瓶。3、渔政执法2524人次。4、出动执法人员520人次，出动执法车78台次，对全县76个养殖场、兽药店、饲料店、畜禽屠宰点进行了监督检查；监督病死畜禽无害化收集中心收集调运60次；调查网络平台兽药销售公司75家；蹲守非法调运15余次。5、变型拖拉机顽瘴痼疾专项执法174人次。6、农产品质量安全专项执法62余次，农业资源保护执法专项行动290余人次。7、受理农户投诉30余起、“12345”政府服务热线工单159起。8、出动宣传车28余次，发放宣传资料0.72万份。9、组织执法人员业务培训8次。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值及单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
|  |  |  | 农业投入品监管及执法 |  | 375次 | 230次 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 农村村民违法建房监管执法 |  | 375次 | 241次 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 渔业渔政执法 |  | 125次 | 125次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 生猪产地检疫和屠宰检疫电子出证 |  | 250次 | 156次 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 生猪定点屠宰监测 |  | 250次 | 198次 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 动物卫生监督 |  | 250次 | 250次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 无害化处理监管 |  | 100次 | 95次 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 畜牧兽医专项执法 |  | 125次 | 114次 | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监督检查发现违法线索立案查处 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 投诉举报线索处置率 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 上级交办、相关部门移交案件查处 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 立案结案率100%，不发生行政诉讼败诉案件 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 农业投入品监管及执法15万元 |  | 400元/次 | 400元/次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 农村村民违法建房监管执法15万元 |  | 400元/次 | 400元/次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 渔业渔政执法15万元 |  | 1200元/次 | 1200元/次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 生猪产地检疫和屠宰检疫电子出证9万元 |  | 400元/次 | 400元/次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 生猪定点屠宰监测9万元 |  | 400元/次 | 400元/次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 动物卫生监督9万元 | 500元/次 |  | 500元/次 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 无害化处理监管5万元 | 500元/次 |  | 500元/次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 畜牧兽医专项执法5万元 | 400元/次 |  | 400元/次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各项执法行动 | 1-12月 |  | 1-12月 | 4 |  | 4 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 执法检查、法制宣传、纠纷调解 | 促进农民稳定增收 |  | 促进农民稳定增收 | 8 |  | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加大对各项法律、法规、政策和专业的宣传，对违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境、渔业渔政、畜牧兽医、动物卫生监督、农业机械安全等方面的违法违规行为均得到有效查处和打击 | 有效查处和打击违法违规行为 |  | 有效查处和打击违法违规行为 | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 加强农业资源、农业野生动植物资源、农业外来物种、农业可再生能源、种质资源保护、水生野生动物保护、自然水域鱼类资源与渔业水域环境保护。 | 效果明显 |  | 效果明显 | 6 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 构建良好的健康野生动植物、水生野生动物、自然水域鱼类环境，对全县农业发展有效促进，提升大众健康水平 | 促进生态平衡 |  | 促进生态平衡 | 10 |  | 9 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 让服务对象满意 | 满意率≥95% |  | 满意率达到94% | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |

填表人:   唐红菊   填报日期: 2024年3月28日     联系电话:15886410519

单位负责人签字:陈崇炳