## Sheet1
项目支出名称 | 2023年省级财政衔接资金
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 衡东县扶贫开发办公室
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 4242 | 4120.31
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 4242 | 4120.31 | 10 | 97.00% | 9.70
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 省级财政衔接资金安排及拨付 |  |  |  | 较好的完成了省级财政衔接资金安排及拨付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 示范园区覆盖乡镇数量 | ≥5 | 5 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持发展企业个数 | ≥12 | 12 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 村级基础设施建设个数 | ≥156 | 165 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 因天气原因，项目未及时完工
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 资金按进度拨付
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动脱贫户及监测对象人均增收 | ≥1000元 | 1320元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | ≥50人 | 63人 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 示范园区建设投入数 | ≤2000万元 | 2000万元 | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设投入数 | ≤1700万元 | 1694万元 | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他产业发展投入数 | ≤550万元 | 542万元 | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.70