## Sheet1
项目支出名称 | 2023年中央财政衔接资金
主管部门 | 衡东县扶贫开发办公室 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县扶贫开发办公室
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 2956 | 2915.2
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 2956 | 2915.2 | 10 | 98.00% | 9.80
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年中央财政衔接资金，用于发展产业及小额信贷贴息、雨露计划、省外务工一次性交通补助和农村基础设施建设。 |  |  |  | 较好的完成了预期目标，资金拨付用于发展产业及小额信贷贴息、雨露计划、省外务工一次性交通补助和农村基础设施建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 雨露计划发放标准（元/人） | 1500 | 1500 | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 省外务工发放标准（元/人） | 400 | 400 | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 雨露计划发放金额（万元） | 250 | 239.2 | 5 | 4.5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 产业发展投入金额（万元） | 1667 | 1637 | 5 | 4.5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小额信贷贴息金额（万元） | 203 | 203 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 省外务工一次性交通补助发放金额（万元） | 200 | 200 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村基础设施建设投入（万元） | 636 | 636 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 98% | 98% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 98% | 98% | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫劳动人口务工收入增加 | 10000元 | 10380元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村级集体经济收入增加 | 50万元 | 45万元 | 5 | 4.5 | 天气原因，市场不景气，经营不善
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村基础设施建设受益村数量 | 40个 | 41个 | 5 | 4.5 | 基础设施建设资金实际安排与预算有偏差偏差
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 产业发展受益村组织数量 | 40个 | 40个 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 雨露计划受益人次 | 1667 | 1595 | 5 | 4.5 | 雨露计划实际受益人数与预计数有误
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 省外务工一次性交通补助受益人次 | 5000 | 5000 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 小额信贷受益户数 | 1267 | 1267 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村集体经济组织造血功能 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97.30