## Sheet1
项目支出名称 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门 | 衡东县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县住房保障服务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 371.94 | 200
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 371.94 | 200 | 10 | 53.00% | 5.30
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建立项目库，解决新青年、新市民住房困难问题。 |  |  |  | 240套保障性租赁住房主体已完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性租赁住房户数 | 240套 | 240套 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 住房套数审核精准率 | 100% | 100% | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 100% | 53.77% | 15 | 8
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障户数 | 240户 | 240户 | 20 | 20
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性安居工程补助资金 | 371.94万元 | 200万元 | 20 | 15
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 83.30