## Sheet1
项目支出名称 | 路灯维护维修费
主管部门 | 衡东县城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县路灯站
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 50 | 46.7 | 46.7
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 50 | 46.7 | 46.7 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预计完成路灯维修更换井盖板28套，老化线路790米，更换交流接触器17个等。维修完好率达到≥95%；中国结维修更换60个，驱动156个，亮化率达到≥95%；景观亮化已完成全部进度的≥80%。保障城区夜间照明率≥98%。 |  |  |  | 完成维修路灯692盏，检修路灯控制箱55次，检修亮化控制箱70次，更换破损路灯井盖83块，检修线路故障41处，更换破损老化电缆2040米等，维修完好率达到97%；维修中国结235个，更换中国结155个，亮化率达到98%；维修景观亮化267处，景观亮化已完成全部进度的85%。保障城区夜间照明率98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯维修 | 更换井盖板28套，老化线路790米，更换交流接触器17个等。 | 维修路灯692盏，更换破损路灯井盖83块，更换破损老化电缆2040米等 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中国结维修 | 更换中国结60个，驱动156个。 | 维修中国结235个，更换中国结155个。 | 10 | 9
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 景观亮化维护 | 房屋亮化、景观亮化、大桥亮化一批 | 维修景观亮化267处 | 10 | 9
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯维修完好率 | ≥95% | 97% | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 中国结亮化率 | ≥98% | 98% | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 景观亮化维修 | ≥80% | 85% | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 当年内及时完成 | 已完成 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城区道路夜间照明正常率 | ≥98% | 98% | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥97% | 98% | 5 | 5
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用总额 | ≤50万元 | 46.70万元 | 10 | 9.3
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.30