## Sheet1
项目支出名称 | 栗木至霞流公路提质改造工程项目
主管部门 | 衡东县交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县公路建设养护中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 700 | 700 | 700
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 700 | 700 | 700 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障全县公路畅通。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 栗木至霞流改建工程 | 9.89公里 | 已完成改建工程9.89公里 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 路况合格率 | ≥90% | ≥95% | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 栗木至霞流改建工程 | 工期240天 | 按期完成 | 15 | 15
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持和提高现有路况 | 通过公路改建，维持和提高现有路况，充分发挥现在公路最大效益 | 已完成 | 15 | 14
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长公路使用年限 | 路面实用性能综合指数 | 已完成 | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 15 | 14
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公路改建补助标准 | 240万元/公里 | 240万元/公里 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.00