## Sheet1
项目支出名称 | 免费孕前优生健康检查项目
主管部门 | 衡东县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 衡东县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 65.5 | 65.5 | 36.04
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 65.5 | 65.5 | 36.04 | 10 | 55.00% | 5.50
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高人口素质，保障母婴健康，减少新生儿出生缺陷，计划孕前医学检查人数3,500对。 |  |  |  | 2023年我县目标人群为3500对，已完成3211对，覆盖率91.74%，实际纸质档案全部转换电子档案，我院未完成省卫健委要求的目标任务，原因为出生人口下降造成检查人数下降。出生缺陷率：（其中接受孕检的出生缺陷为0），风险人群 368人，（其中慢病风险133人，感染风险121人，营养风险92人，遗传风险25人）病检率5.73%均告知并指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划检查人数 | 3500 | 3211 | 10 | 9 | 出生人口下降造成检查人数下降
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 技术水平和服务质量准确率 | ≥95% | 95% | 15 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完成时间 | 2023.1.1-12.31 | 2023.1.1-12.31 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优生健康知识知晓率 | ≥90 % | 90% | 15 | 15
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内出生缺陷发生率 | ≤0.6% | 0 | 15 | 15
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受免费孕前优生健康检查夫妇满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目咨询检测等成本 | 65.5万元 | 36.04 | 15 | 8 | 财政资金紧张，部分资金财政未拨付
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 87.50